- DATOS INICIALES DEL PROYECTO

  - Tipo de solicitud de dictamen

El presente proyecto corresponde a un dictamen de prioridad, debido a que se financiará con el Presupuesto General del Estado.

  - Nombre Proyecto

Proyecto de factibilidad para el mejoramiento del sistema de agua potable en el barrio Carigán, parroquia Carigán del cantón Loja provincia de Loja.

  - Entidad (UDAF)

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

  - Entidad operativa desconcentrada (EOD)

No aplica

  - Gabinete Sectorial

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 91 del año 2024, los gabinetes sectoriales son espacios de coordinación entre distintas instituciones del Estado, creados para articular políticas públicas, planes, programas y proyectos según cada área estratégica del país. En este sentido, el presente proyecto de inversión pública se alinea con el Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura, ya que se busca mejorar el acceso a servicios básicos esenciales, garantizar el abastecimiento de agua potable y fortalecer la infraestructura comunitaria, contribuyendo así al bienestar y calidad de vida de la población beneficiaria.

  - Sector, subsector y tipo de inversión

Conforme a lo que establece la guía para la presentación de programas y proyectos de inversión pública, en su Anexo 1, el sector al que pertenece el proyecto, se detalla en la Tabla 1.

Tabla 1

Clasificación del proyecto según sector, subsector y código de inversión

| Macro sector | Sector | Código | Subsector |
| --- | --- | --- | --- |
| Social | Equipamiento urbano y vivienda | A00602 | Agua potable |

Asimismo, conforme a lo que establece la guía para la presentación de programas y proyectos de inversión pública, en su Anexo 2, la tipología de la intervención definidas y las actividades relacionadas al proyecto, se detalla en la Tabla 2.

Tabla 2

Tipología de la intervención y actividades relacionadas

| Código | Tipología | Conceptualización | Actividades relacionadas |
| --- | --- | --- | --- |
| T01 | Infraestructura | Son todos aquellos procesos encaminados a la adquisición, construcción, ampliación, mantenimiento, reparación, reposición, restauración de acervo físico que permitirá la prestación de servicios. Generalmente relacionadas con: carreteras, ferrocarriles, puentes, represas, alcantarillado, vivienda, hospitales, centros educativos, suministro de energía y agua potable, etc. | Reparación Restauración |

  - Plazo de ejecución (pendiente, al final)

  - Monto total (pendiente, al final)

- DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA

  - Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención y de influencia por el desarrollo del proyecto

Aquí debe ir información del cantón Loja

  - Identificación, descripción y diagnóstico del problema

A través de la aplicación de entrevistas a moradores del barrio Carigán, observación de campo y el análisis participativo realizado con actores locales, se identificó como problema principal el deterioro y las frecuentes roturas de la red de distribución de agua potable, situación que provoca interrupciones recurrentes del servicio y afecta de manera directa las condiciones de vida de la población.

Este problema se origina principalmente por la antigüedad y el deterioro de las tuberías existentes, muchas de las cuales han cumplido o superado su vida útil debido al uso continuo y a la presión constante del agua. Asimismo, los materiales deteriorados incrementan la probabilidad de fugas y roturas, reduciendo la eficiencia de la red de distribución.

Otra de las causas identificadas corresponde a los daños ocasionados por lluvias intensas y condiciones climáticas adversas. Durante las temporadas de precipitación, la infraestructura se vuelve más vulnerable debido a los movimientos y la saturación del suelo, generando fisuras y afectaciones que incrementan la frecuencia de fallas en el sistema de abastecimiento.

De igual manera, se evidenció un insuficiente mantenimiento preventivo de la red de agua potable. La atención institucional se ha enfocado principalmente en acciones correctivas y emergentes cuando ocurre una avería, limitando la implementación de programas periódicos de mantenimiento que permitan anticipar y reducir los daños en la infraestructura.

Adicionalmente, la limitada inversión y gestión institucional para la renovación de la infraestructura constituye una causa importante del problema. La falta de ejecución de proyectos de mejoramiento y la insuficiente asignación de recursos económicos han impedido la rehabilitación oportuna de los tramos deteriorados de la red de distribución.

Por otra parte, se identificó una escasa coordinación y participación comunitaria en la gestión del problema, reflejada en la baja participación de los moradores en actividades de seguimiento y en la limitada realización de reuniones comunitarias para coordinar acciones orientadas a mejorar el servicio.

Como consecuencia directa de esta problemática, se producen interrupciones frecuentes del servicio de agua potable, generando dificultades para el aseo personal, la preparación de alimentos y la limpieza de los hogares. Además, la falta de presión o los cortes recurrentes obligan a las familias a almacenar agua en recipientes, situación que puede afectar la calidad del recurso y aumentar los riesgos sanitarios.

Otro efecto importante es el incremento de los gastos familiares debido a la necesidad de adquirir agua mediante bidones o contratar servicios de abastecimiento por cisternas cuando las interrupciones son prolongadas. Esta situación representa una carga económica adicional, especialmente para los hogares con menores ingresos.

Asimismo, las deficiencias en el servicio generan riesgos de enfermedades y molestias en la salud, particularmente en niños, adultos mayores y grupos vulnerables, debido a las dificultades para mantener condiciones adecuadas de higiene y saneamiento.

Finalmente, la persistencia de los problemas en la red de distribución ha provocado desconfianza e inconformidad de la población hacia las instituciones responsables del servicio, debido a la percepción de demoras en la atención de daños y a la ausencia de soluciones definitivas. En conjunto, estas afectaciones repercuten en la disminución de la calidad de vida de las familias del barrio Carigán, constituyéndose en una problemática prioritaria para la comunidad y para las autoridades locales.

La problemática descrita fue validada mediante la participación de los habitantes del barrio Carigán a través de entrevistas y análisis participativos. Los resultados obtenidos permitieron elaborar el árbol de problemas, presentado en el Anexo E, herramienta que facilitó la identificación y representación de las principales causas y efectos asociados al deterioro y las frecuentes roturas de la red de distribución de agua potable. A partir de este diagnóstico se construyó el árbol de objetivos, presentado en el Anexo F, en el cual se plantea como situación deseada el mejoramiento de la infraestructura y la garantía de un servicio continuo y de calidad para la población beneficiaria.

  - Línea base del proyecto

  - Análisis de oferta y demanda

- Oferta

La oferta actual del servicio de agua potable del barrio Carigán es nula (Oferta = 0), ya que depende exclusivamente del GAD Municipal de Loja, por ser la entidad competente para proveer este servicio básico en el cantón. Es decir, no existen otros oferentes privados que abastezcan formalmente a la población, ya que la provisión del agua potable corresponde al municipio.

Sin embargo, aunque el municipio es el único oferente del servicio, la infraestructura hídrica existente presenta limitaciones que afectan la continuidad, cobertura y calidad del abastecimiento. Por ello, la oferta actual no logra responder de manera eficiente a las situaciones de problemas que se genera en la población.

- Demanda

Población de referencia (Cantón Loja)

La población de referencia corresponde al total de habitantes del cantón Loja, que según los resultados del Censo de Población y Vivienda 2022 asciende a 284.224 personas. Esta cifra permite ubicar el proyecto dentro del contexto cantonal y sirve como punto de partida para delimitar el área de influencia.

Población demandante potencial (Parroquia Carigán)

La población demandante potencial está conformada por los habitantes de la parroquia Carigán, debido a que esta es el área territorial donde se desarrolla la intervención. De acuerdo con la información del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del GAD Municipal de Loja, esta población se estima en 26,852habitantes.

Población demandante efectiva (Barrio Carigán)

La población demandante efectiva corresponde a los habitantes del barrio Carigán que se verán beneficiados directamente con el mejoramiento del servicio de agua potable. En este caso, se estima un total aproximado de 6.500 habitantes, quienes representan la demanda real del proyecto, ya que actualmente presentan la necesidad directa del servicio y serán los principales beneficiarios de la intervención.

Proyección de la demanda

Se estima la evolución futura de la población demandante aplicando una tasa de crecimiento anual de 1,44%, correspondiente a la ciudad de Loja según el PDOT del GAD Municipal de Loja, debido a que el proyecto se ubica en el sector urbano. Esta tasa permite proyectar la demanda futura del servicio de agua potable y evaluar si la infraestructura hídrica actual responde a las necesidades de la población beneficiaria. En este sentido, la Tabla 3 presenta la proyección de la demanda efectiva y el déficit de infraestructura hídrica durante el horizonte de diseño de 20 años (GAD Municipal de Loja, 2024, p. 419).

Tabla 3

Estimación del déficit o demanda insatisfecha

| Años | Demanda efectiva (habitantes) | Oferta | Demanda insatisfecha (habitantes) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 6500 | 0 | 6500 |
| 1 | 6593 | 0 | 6593 |
| 2 | 6688 | 0 | 6688 |
| 3 | 6784 | 0 | 6784 |
| 4 | 6882 | 0 | 6882 |
| 5 | 6981 | 0 | 6981 |
| 6 | 7082 | 0 | 7082 |
| 7 | 7184 | 0 | 7184 |
| 8 | 7287 | 0 | 7287 |
| 9 | 7392 | 0 | 7392 |
| 10 | 7499 | 0 | 7499 |
| 11 | 7607 | 0 | 7607 |
| 12 | 7716 | 0 | 7716 |
| 13 | 7827 | 0 | 7827 |
| 14 | 7940 | 0 | 7940 |
| 15 | 8054 | 0 | 8054 |
| 16 | 8170 | 0 | 8170 |
| 17 | 8288 | 0 | 8288 |
| 18 | 8407 | 0 | 8407 |
| 19 | 8528 | 0 | 8528 |
| 20 | 8651 | 0 | 8651 |

Nota. Los valores proyectados se estiman mediante la expresión con habitantes y una tasa anual de crecimiento poblacional r=0,0144. La demanda

  - Identificación y caracterización de la población objetivo

- Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención

La parroquia Carigán se define como una zona urbana. Su extensión de superficie es de aproximadamente 4.918,16 hectáreas (49,18 km²) conforme a los datos oficiales del municipio de Loja. En cuanto a sus límites, se encuentra situada al occidente de la ciudad de Loja, contigua al río Zamora y limita con las parroquias rurales Jimbilla, Santiago y Taquil según la ordenanza de delimitación parroquial del cantón.

- Características físicas del territorio

Clima

El clima de la parroquia es de tipo ecuatorial mesotérmico semi-húmedo, con una temperatura media anual de 15 °C.

Recursos hídricos

Carigán juega un papel esencial en la seguridad hídrica de Loja, ya que el Sistema de Tratamiento de Agua Carigán es la fuente principal que abastece de agua potable de calidad a cerca del 70% de la población de la ciudad. A pesar de la importancia de esta infraestructura, el sistema es vulnerable a factores ambientales, registrándose daños en las tuberías de conducción causados por la desestabilización y erosión del suelo, un riesgo exacerbado por las intensas lluvias y el manejo inadecuado de los canales de riego en la zona.

Suelos y forma de ocupación

La parroquia Carigán es un área de transición y crecimiento, clasificada como zona en desarrollo y periurbana de Loja, con una superficie que incluye tanto un área urbana de 1.426,06 hectáreas como una Zona en Desarrollo de 4.918,16 hectáreas. La ocupación del suelo es diversa, abarcando usos de vivienda, comercio, administración y equipamiento, aunque la planificación territorial también identifica y protege extensas áreas como no urbanizables debido a sus condiciones geotécnicas y la pendiente del terreno, buscando ordenar las transformaciones socio espaciales propias de la periferia urbana.

Recursos naturales no renovables

La principal preocupación ambiental reside en el riesgo de contaminación de los recursos hídricos por escorrentías agrícolas con químicos y desechos de actividades como la minería. Si bien la parroquia no destaca por recursos no renovables, el cantón sí posee un importante potencial para la explotación de recursos energéticos renovables, como la energía solar y eólica.

Amenazas y riesgos naturales

Carigán se encuentra en una zona de Loja con notable vulnerabilidad a riesgos de origen natural, principalmente movimientos en masa y deslizamientos debido a las características de sus suelos y topografía, lo que ya ha comprometido su infraestructura crítica de agua. Adicionalmente, la proximidad al casco urbano la expone a riesgos de origen antrópico como la contaminación del aire (partículas PM10) y posibles emergencias relacionadas con la ubicación de instalaciones que manejan productos químicos y combustibles peligrosos.

- Condiciones económicas del territorio

Principales actividades económicas

La parroquia Carigán, integrada a la Zona 4 de planificación de la ciudad de Loja, se caracteriza por una economía fundamentalmente urbana, donde predominan el comercio y los servicios. La mayor parte de la Población Económicamente Activa se desempeña en el sector terciario, lo que evidencia su rol como área de soporte económico del cantón. Carigán participa activamente en la red de comercialización local mediante ferias barriales y cuenta con el Mercado Nueva Granada, un punto estratégico de intercambio de productos agropecuarios que provienen tanto de la parroquia como de otros sectores de Loja.

A pesar de su creciente urbanización, en Carigán aún se mantienen actividades agropecuarias en zonas periféricas, inscritas en la lógica de la Agricultura Familiar Campesina. En estos espacios se cultivan hortalizas y granos como maíz y fréjol, además de la producción de leche y carne. Sin embargo, su participación en el uso del suelo es reducida y enfrenta dificultades logísticas, como la circulación de ganado en áreas verdes.

La parroquia también registra una pequeña concesión minera y cuenta con una limitada oferta turística, destacándose un hostal con capacidad para atender visitantes. No obstante, la economía local presenta desafíos importantes, entre ellos la falta de capacitación productiva y el bajo conocimiento de la normativa municipal que promueve el emprendimiento. Asimismo, se requiere fortalecer la infraestructura productiva, especialmente la vialidad en barrios periféricos, lo que permitiría mejorar la movilidad, la comercialización y el aprovechamiento de sus potencialidades.

- Caracterización de la infraestructura y servicios disponibles

Energía eléctrica

La cobertura de energía eléctrica en la parroquia Carigán alcanza a los barrios formalmente urbanizados, aunque existen zonas periféricas donde el acceso regular depende de la expansión paulatina de la red municipal (Municipio de Loja, 2025). Se estima que aproximadamente el 90% de las viviendas formales cuentan con conexión eléctrica directa.

Internet

Desde 2023, se facilita internet gratuito en espacios públicos y zonas urbanas de Carigán a través de convenios locales, aunque la conectividad domiciliaria varía y está sujeta al tipo de vivienda y regularización de los barrios. El 65% de la parroquia accede a servicios fijos o móviles con tecnología 3G–4G (Municipio de Loja, 2023; Ministerio de Telecomunicaciones, 2024).

Agua potable

La Planta de Tratamiento de Agua Potable de Carigán abastece alrededor del 70% de la ciudad de Loja, incluyendo su parroquia homónima. En Carigán, el 80% de las viviendas reportan acceso regular a agua potable, aunque algunos sectores en desarrollo esperan ampliación de redes (Municipio de Loja, 2025; Crónica, 2025).

Alcantarillado

La cobertura de alcantarillado en Carigán supera el 70% en barrios formalizados, quedando zonas en desarrollo con sistemas individuales o en vías de integración a la red urbana (UMAPAL, 2025). La expansión de este servicio continúa como una prioridad local y municipal.

Eliminación de basura

El servicio de recolección cubre barrios regularizados, con un 37,7% de los habitantes señalando problemas puntuales con la eliminación de residuos, principalmente en zonas de reciente urbanización (Eguiguren et al., 2022). El municipio cuenta además con una escombrera para residuos de construcción y campañas de concienciación ambiental.

Tipo de vivienda

En Carigán predominan las viviendas formales (60%) y un crecimiento de asentamientos de autoconstrucción en zonas nuevas. El 40% restante corresponde a viviendas en regularización, con diferencias claras en acceso a servicios básicos y condiciones estructurales (Eguiguren et al., 2022).

- Condiciones socioeconómicas

Población total

El área de estudio, la parroquia urbana Carigán, es una de las más pobladas del cantón. Para el año 2021, contaba con una población estimada de 26,852 habitantes (Vinculación UTPL, 2021). Esta parroquia, creada en 2014, está conformada por 51 barrios (Chuquimarca, 2024).

Grupos de atención prioritaria

Las fuentes identifican una presencia significativa de adultos mayores en la parroquia. En 2021, se implementó un proyecto de atención municipal enfocado en la rehabilitación física y apoyo terapéutico para 40 adultos mayores del sector (GAD Municipal de Loja, 2021).

Población (Área de Influencia)

El área de influencia directa, el barrio Sauces Norte, es un sector consolidado con más de tres décadas de creación y cuenta con la comunidad educativa de la Escuela de Educación Básica Pompilio Reinoso Jaramillo (Diario Crónica, 2023).

Educación (tasa de analfabetismo, años de escolaridad)

No hay información disponible a nivel de barrio.

Infraestructura (Área de Influencia)

En el barrio Sauces Norte (área de influencia) se identifica la Escuela de Educación Básica Pompilio Reinoso Jaramillo. Esta infraestructura educativa ha sido reportada con necesidades urgentes de intervención, incluyendo la falta de cubierta en el patio, 7 puertas para baterías sanitarias y el cambio de cubiertas (hojas de zinc) en las aulas (Diario Crónica, 2023).

Acceso a Centros de Salud

El área de estudio cuenta con el Centro de Salud Carigán, un establecimiento tipo Puesto de Salud perteneciente al Ministerio de Salud Pública (MSP) y bajo la Coordinación Zonal 7 (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2025).

Condiciones de Salubridad (Infraestructura)

Un factor crítico que afecta la salud pública en la parroquia es el déficit en servicios básicos. Según declaraciones del presidente de Carigán, solamente el 50% del barrio cuenta con servicios básicos, existiendo una carencia notable de alcantarillado y, en algunas zonas, de agua potable (Diario Crónica, 2023). En el área de influencia (Sauces Norte), esta falta de infraestructura se agrava por las vías de tierra, que provocan polvo en verano y lodo en invierno (Diario Crónica, 2023), afectando la salud respiratoria y la movilidad.

Principales Enfermedades/Síntomas

No hay información disponible sobre las causas generales de morbilidad en la parroquia. Sin embargo, un estudio enfocado en pacientes con enfermedades crónicas en el Centro de Salud Carigán, identificó una alta prevalencia de síntomas severos, incluyendo un 59% con sensación marcada de agotamiento, un 48% que se sintió deprimido y un 31% con dolor severo (Bonilla Sierra & Espinosa Jaramillo, 2019).

Migración

Según los resultados preliminares del Censo de Población y Vivienda 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la migración sigue siendo un fenómeno relevante en Ecuador, con miles de personas que han emigrado en los últimos años, especialmente entre jóvenes de 15 a 29 años, en busca de mejores oportunidades laborales y educativas (INEC, 2025). A nivel nacional, los datos también reflejan tendencias de emigración e inmigración que afectan la composición demográfica y el mercado laboral del país, y que tienen implicaciones indirectas para zonas urbanas como la parroquia Carigán, en el cantón Loja, aunque no existen cifras oficiales desagregadas por migración interna o externa específicamente para esa parroquia (INEC, 2025; INEC, 2022). Estas dinámicas migratorias ayudan a comprender parte de las condiciones sociodemográficas del área de estudio, en donde factores como la búsqueda de empleo formal o informal pueden influir en la estructura económica local.

Características Culturales

La parroquia Carigán demuestra una fuerte cohesión social y organización a través de sus 51 barrios. Esta organización se enfoca en "fomentar la amistad y la unión entre los barrios" con el objetivo de gestionar obras (Chuquimarca, 2024).

Las festividades de aniversario de la parroquia (10 de agosto) son un evento cultural central, que incluye actividades deportivas, una Santa Eucaristía, presentaciones de grupos de danza, artistas locales y la proclamación de reinas barriales (Chuquimarca, 2024).

Culturalmente, la parroquia también participa en eventos cívicos de la ciudad, como la Posta de la Lojanidad (Diario Crónica, 2023). Algunos de sus barrios poseen una identidad productiva específica, como el barrio Zalapa, conocido por la producción de queso y leche (Chuquimarca, 2024).

Población objetivo del proyecto

La población objetivo del proyecto corresponde a los habitantes del barrio Carigán, quienes tienen la necesidad urgente de mejorar el servicio de agua potable debido a las constantes interrupciones y problemas en la red de distribución. Aproximadamente, la población que se beneficiará directamente está conformada por 6.500 habitantes, que son quienes representan la demanda efectiva del proyecto.

Para calcular el número estimado de hogares que se beneficiarán, se utilizó la Ecuación 1, definida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2023).

| Número de Hogares= Población total (6500)Tamaño promedio del hogar (3,2) | (1) |
| --- | --- |

Por lo tanto, el barrio Carigán tiene alrededor de 2.031 hogares que se beneficiarán del mejoramiento del sistema de agua potable. Esta intervención tiene como objetivo asegurar un servicio continuo, seguro y de calidad, lo que ayudará a mejorar las condiciones de vida de las familias del sector.

  - Ubicación geográfica e impacto territorial

El proyecto se desarrollará en el barrio Carigán, localizado al norte de la ciudad de Loja, provincia de Loja, Ecuador. El sector se encuentra situado aproximadamente en las coordenadas geográficas 3°57’24” de latitud sur y 79°12’47” de longitud oeste, con una altitud media de 2.128 metros sobre el nivel del mar. Este barrio forma parte del área urbana consolidada del cantón Loja y constituye el ámbito territorial de intervención del proyecto. En la Figura 1 se presenta el mapa de ubicación del barrio Carigán dentro del contexto urbano de la ciudad de Loja.

Figura 1

Mapa del barrio Carigán

- ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN

  - Alineación objetivo estratégico institucional

El proyecto se articula con el PDOT 2023-2027 de la ciudad de Loja, específicamente con el objetivo de desarrollo: Fortalecer la infraestructura resiliente y sostenible mediante riegos anticipadamente, asegurando la provisión continua y de calidad de los servicios esenciales (agua, alcantarillado, energía), complementarios, la promoción de entornos habitables dentro de un marco de ordenamiento territorial integral, sostenible y resiliente. Cuya meta es: Reducir al 2027 el 6,41% el porcentaje de viviendas que no disponen del servicio de agua potable por tubería en el cantón.

Tabla 4

Aquí debe ir la tabla del PDOT

PDOT

  - Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional de Desarrollo alineada al indicador del objetivo estratégico institucional

El proyecto se alinea con el eje económico del Plan Nacional de Desarrollo denominado “Ecuador no se detiene”, correspondiente al período 2025-2029. Con el eje denominado “Economía y ambiente”, específicamente con el Objetivo Nacional 6: Precautelar el uso sostenible de los recursos naturales, la protección del ambiente, así como la optimización y la eficiencia energética. Esta relación se justifica porque el mejoramiento de la red de agua potable permite optimizar el uso del recurso hídrico, reducir pérdidas en el sistema y mejorar la distribución del agua en calidad y cantidad suficiente para la población.

Asimismo, se vincula directamente con la Política 6.5, la cual plantea promover la gestión integral del recurso hídrico y el acceso al agua en calidad y cantidad, con énfasis en el derecho humano al agua potable, saneamiento, riego y drenaje. Así miso, con la estrategia b de fomentar la implementación y/o ampliación de sistemas de agua para consumo humano, saneamiento, riego y drenaje. Por tanto, el proyecto no solo responde a una necesidad de infraestructura, sino también al cumplimiento del derecho de la población a contar con un servicio de agua potable más seguro, continuo y eficiente.

Finalmente, la intervención aporta de manera indirecta al cumplimiento de la meta nacional de incrementar el territorio bajo garantías preventivas y mecanismos de protección del recurso hídrico de 295.974,79 hectáreas en 2024 a 318.811,06 hectáreas al 2029. Aunque esta meta se enfoca principalmente en la protección del recurso hídrico, el mejoramiento de la red de agua potable contribuye a su cumplimiento al promover un uso más eficiente del agua, disminuir pérdidas y fortalecer la sostenibilidad del sistema de abastecimiento.

Tabla 4

Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional de Desarrollo

| Meta PND | Línea Base | Meta anualizada |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Año 2026 | Año 2027 | Año 2028 | Año 2029 |
| 295.974,79 ha | 318.811,06 ha |  |  |  |  |
| Proyecto 1 |  | 0% |  |  |  |

- MATRIZ DE MARCO LÓGICO

  - Objetivo general y objetivos específicos

Fin

Mejorar la continuidad y calidad del servicio de agua potable en el barrio Carigán, mediante la reparación del sistema de agua potable, para reducir las interrupciones del suministro de agua ocasionadas por las frecuentes roturas de tuberías y garantizar un servicio más eficiente para la población.

Propósito

- Mejorar la red de distribución de agua potable, mediante el cambio y refuerzo de las tuberías que se encuentran en mal estado, para disminuir las roturas y garantizar un suministro más continuo y seguro.

- Mantener en buen estado la red de distribución de agua potable, mediante la ejecución de actividades periódicas de revisión y mantenimiento preventivo, para evitar daños y reducir las interrupciones del servicio.

- Fortalecer el compromiso de los habitantes del barrio Carigán con el cuidado del agua potable, mediante campañas de información y sensibilización, para promover el uso responsable del agua y la conservación de la infraestructura hídrica.

  - Indicadores de resultado

  - Marco Lógico

Con base en los objetivos definidos y en el análisis realizado durante la formulación del proyecto, se elaboró la siguiente Matriz de Marco Lógico expuesta en la Tabla 7. Esta herramienta permite organizar de manera coherente la relación entre los resultados esperados, los mecanismos de seguimiento y las condiciones necesarias para el logro de los objetivos planteados.

Tabla 7

Matriz de marco lógico

| Resumen Narrativo de Objetivos | Indicadores Verificables Objetivamente | Medios de Verificación | Supuestos |
| --- | --- | --- | --- |
| FIN: Mejorar la calidad de vida de las familias del barrio Carigán mediante el acceso a un servicio de agua potable continuo, seguro y de calidad. | Al término del tercer año de operación del proyecto, al menos el 90% de los hogares del barrio Carigán reporta mejoras en la continuidad, calidad y disponibilidad del servicio de agua potable. | - Encuestas de satisfacción aplicadas a los hogares del barrio Carigán. - Informes técnicos de UMAPAL y del GAD Municipal de Loja - Registros de atención ciudadana y reclamos antes y después del proyecto. | Se mantiene el compromiso institucional nacional y comunitario para garantizar la continuidad, calidad y sostenibilidad del servicio de agua potable en el barrio Carigán. |
| PROPÓSITO: Mejorar la red de distribución de agua potable del barrio Carigán mediante la reparación y renovación de la infraestructura, para reducir las roturas y garantizar la continuidad y calidad del servicio. | Al finalizar el segundo año de ejecución, las roturas de la red de agua potable se mejoran en un 80% y el servicio continuo beneficia a aproximadamente 6.500 habitantes del barrio Carigán. | - Registros de roturas y reparaciones de la red de agua potable - Bitácoras de cortes y restablecimiento del servicio; informes de mantenimiento de UMAPAL - Informe técnico final del proyecto - Actas de entrega-recepción de la obra | Los recursos financieros, técnicos y operativos permiten ejecutar la reparación y renovación de la red de agua potable dentro del plazo planificado. |
| COMPONENTES - Red de distribución de agua potable renovada y en buen estado. | C1: Al término del segundo año, la red de agua potable del barrio Carigán se encuentra renovada y protegida en los tramos críticos identificados (19,2 km de red y 6,4 km de zonas vulnerables y ejecutan al menos 7 inspecciones técnicas preventivas) | - Planos técnicos aprobados de la red intervenida. - Actas de recepción provisional y definitiva de las obras. - Informes de supervisión técnica y fiscalización de UMAPAL. - Registro fotográfico de los tramos renovados. | Los materiales y equipos requeridos se encuentran disponibles oportunamente para la ejecución de las obras. |
| ACTIVIDADES: - Diseño técnico de la red fluvial del agua potable. - Cambio total del sistema de tuberías en todo el sector. - Construcción de drenaje adecuado para la reducción de vulnerabilidad del sistema frente a lluvias y deslizamientos. - Campañas de concientización para el cambio de la red interna de agua potable. | A1.1: $ 8.000,00 A1.2: $ 120.000,00 A1.3: $ 35.000,00 A1.4: $ 5.000,00 | A1.1: Informe técnico del diseño hidráulico aprobado por UMAPAL. A1.2: Acta de recepción de las obras de sustitución de tuberías e informe de fiscalización técnica. A1.3: Acta de recepción de las obras de drenaje y protección ejecutadas. A1.4: Actas de reuniones comunitarias, registros de asistencia y material informativo distribuido. | A1.1: Se dispone de información técnica actualizada y acceso a la infraestructura existente para realizar los estudios y diseños. A1.2: La disponibilidad de materiales, maquinaria y mano de obra permite ejecutar las obras conforme al cronograma establecido. A1.3: Las condiciones climáticas y del terreno permiten la construcción de las obras sin retrasos significativos. A1.4: Los habitantes del barrio Carigán participan activamente en las actividades de capacitación y concientización. |

    - Anualización de las metas de los indicadores del propósito

Las metas del propósito, detalladas en la Tabla 8, se anualizaron tomando en cuenta los componentes, y se efectuó la programación de las metas hasta lograr el propósito de acuerdo al tiempo estimado de ejecución del mismo.

Tabla 8

Anualización de las metas de los indicadores del propósito

| Indicador del Propósito | Unidad de Medida | Meta del Propósito | Ponderación | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicador 1: Al término del segundo año, la red de agua potable del barrio Carigán se encuentra renovada y protegida en los tramos críticos identificados (19,2 km de red y 6,4 km de zonas vulnerables y ejecutan al menos 7 inspecciones técnicas preventivas) | Kilómetros | 19.2 | 100 % | 0 | 9.6 Km | 9.6 Km | 0 | 0 | 19.2 Km |
|  | Meta anual ponderada |  |  | 0 % | 50 % | 50 % | 0 % | 0 % | 100 % |

- ANÁLISIS INTEGRAL

  - Viabilidad técnica

La viabilidad técnica del proyecto es favorable, debido a que la intervención se desarrollará sobre la infraestructura existente del sistema de agua potable del barrio Carigán, donde se han identificado problemas relacionados con el deterioro de la red de distribución, las frecuentes roturas de tuberías, la vulnerabilidad ante eventos climáticos y las deficiencias en la continuidad y calidad del servicio.

El proyecto contempla la renovación integral del sistema de abastecimiento de agua potable mediante la sustitución de aproximadamente 19,2 kilómetros de tuberías deterioradas, la implementación de obras de protección en sectores vulnerables, la construcción de infraestructura complementaria, como un tanque de reserva y sistemas de cloración, así como la instalación de válvulas, equipos de control y accesorios hidráulicos que permitan optimizar el funcionamiento de la red.

El área de intervención dispone del espacio físico necesario para la ejecución de las obras, sin requerir la reubicación de la población ni modificaciones significativas en el uso del suelo. Asimismo, la intervención se desarrollará utilizando materiales y equipos que cumplen las especificaciones técnicas establecidas por la Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Loja (UMAPAL) y la normativa nacional aplicable a los sistemas de abastecimiento de agua potable.

En cuanto al aspecto financiero e institucional, el proyecto puede ser financiado mediante recursos de inversión pública gestionados por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja y otras fuentes de financiamiento del Estado. Además, el GAD Municipal de Loja, a través de UMAPAL, posee las competencias legales, técnicas y administrativas para planificar, ejecutar, operar y mantener el sistema de agua potable, garantizando la sostenibilidad de la intervención y el adecuado funcionamiento del servicio para aproximadamente 2032 hogares del barrio Carigán.

    - Descripción de la Ingeniería del Proyecto

Componente 1: Red de distribución de agua potable renovada y en buen estado.

Actividad 1.1. Diseño técnico de la red fluvial y de agua potable.

Elaboración de los estudios y diseños técnicos necesarios para la renovación del sistema de agua potable del barrio Carigán. Comprende el levantamiento de información de campo, inspecciones técnicas, identificación de tramos críticos y elaboración de planos hidráulicos, memorias de cálculo, presupuestos y especificaciones técnicas que servirán de base para la ejecución del proyecto.

Actividad 1.2. Cambio total del sistema de tuberías en todo el sector.

Sustitución integral de aproximadamente 19,2 kilómetros de tuberías deterioradas, incluyendo las actividades de excavación, retiro de tuberías existentes, colocación de cama de arena, instalación de nuevas tuberías PVC presión, válvulas y accesorios hidráulicos, relleno y compactación de zanjas, así como la reposición de las superficies intervenidas. La ejecución de estas obras permitirá reducir significativamente las roturas de la red y mejorar la continuidad del servicio de agua potable.

Actividad 1.3. Construcción de drenaje adecuado para la reducción de vulnerabilidad del sistema frente a lluvias y deslizamientos.

Construcción de obras de drenaje y protección en aproximadamente 6,4 kilómetros de zonas vulnerables, mediante la implementación de sistemas de evacuación de aguas lluvias y obras de estabilización del terreno. Estas intervenciones tienen como finalidad reducir los riesgos de afectación a la infraestructura hidráulica ocasionados por fenómenos climáticos y garantizar la seguridad y funcionamiento continuo del sistema de agua potable.

Actividad 1.4. Campañas de concientización para el cambio de la red interna de agua potable.

Desarrollo de jornadas de capacitación y socialización dirigidas a los habitantes del barrio Carigán, orientadas a promover el uso responsable del agua potable, la protección de la infraestructura instalada y la importancia de la renovación de las conexiones internas. Asimismo, se fomentará la participación comunitaria en el cuidado y monitoreo del sistema, contribuyendo a la sostenibilidad de la inversión pública realizada.

    - Especificaciones técnicas

Tabla 9

Requerimientos técnicos para la ejecución del proyecto

| Actividad | Maquinaria / Equipo | Especificación técnica |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Diseño técnico de la red fluvial del agua potable | Equipos topográficos y GPS | Equipos de precisión para levantamiento de información, georreferenciación y elaboración de planos hidráulicos. |
|  | Equipos informáticos y software especializado | Computadoras y programas de diseño hidráulico y elaboración de planos y presupuestos técnicos. |
| 1.2. Cambio total del sistema de tuberías en todo el sector | Excavadora hidráulica | Capacidad de balde entre 0,8 y 1,2 m³ para excavación de zanjas. |
|  | Retroexcavadora | Adecuación de zanjas y manejo de materiales. |
|  | Volqueta | Capacidad mínima de carga de 8 a 12 m³ para transporte de materiales y escombros. |
|  | Compactador vibratorio | Compactación de rellenos y superficies intervenidas. |
|  | Tubería PVC presión | Diámetros establecidos en el diseño hidráulico, cumpliendo las normas INEN y especificaciones de UMAPAL. |
|  | Válvulas y accesorios hidráulicos | Elementos de control y regulación del sistema de distribución de agua potable. |
| 1.3. Construcción de drenaje y obras de protección | Excavadora hidráulica | Construcción de zanjas y obras de drenaje en zonas vulnerables. |
|  | Compactador vibratorio | Compactación de suelos y estabilización de terrenos intervenidos. |
|  | Material pétreo y hormigón | Materiales para la construcción de drenajes y obras de protección. |
| 1.4. Campañas de concientización para el cambio de la red interna de agua potable | Equipos audiovisuales | Proyector, computador y material informativo para actividades de capacitación comunitaria. |
|  | Material didáctico | Folletos, cartillas y material de difusión sobre el uso responsable del agua potable y conservación de la infraestructura. |

  - Viabilidad financiera fiscal

    - Metodología utilizada para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios.

Inversión total

- Estudios y diseños técnicos: El costo de los estudios y diseños técnicos se determinará considerando el levantamiento de información de campo, el diagnóstico de la infraestructura existente y la elaboración de planos hidráulicos, especificaciones técnicas, presupuestos y cronogramas necesarios para la ejecución del proyecto. Este valor se estima de acuerdo con los honorarios profesionales y los precios de mercado vigentes.

- Renovación de la red de distribución de agua potable: El costo de la renovación de la red se calculará considerando la intervención de aproximadamente 19,2 kilómetros de tuberías, multiplicados por los costos unitarios correspondientes a las actividades de limpieza, excavación, colocación de cama de arena, instalación de tubería PVC, instalación de válvulas, relleno y reposición de las áreas intervenidas.

- Obras de protección y drenaje: El costo de las obras de protección se determinará considerando la ejecución de obras complementarias destinadas a disminuir la vulnerabilidad del sistema ante lluvias y deslizamientos, incluyendo la construcción de drenajes, estabilización de sectores críticos y obras de protección de la infraestructura hidráulica.

- Infraestructura complementaria: El costo de la infraestructura complementaria comprende la construcción de obras de captación y protección, la implementación de un tanque de reserva, la construcción de la caseta de cloración y la adquisición de equipos de cloración y macro medición necesarios para garantizar la continuidad y calidad del servicio de agua potable.

- Maquinaria, equipos y gastos generales: Este costo se determinará considerando la utilización de maquinaria pesada, combustibles, herramientas menores, equipos de control, señalización y seguridad industrial, así como las actividades de limpieza y ordenamiento final de las áreas intervenidas.

Costos de operación y mantenimiento

- Operación del sistema de agua potable: El costo de operación se determinará considerando la contratación del personal encargado de la administración, operación y monitoreo del sistema de agua potable, incluyendo operador del sistema, técnico de mantenimiento y apoyo administrativo.

- Energía eléctrica e insumos de desinfección: El costo se calculará considerando el consumo anual de energía eléctrica requerido para el funcionamiento de la infraestructura hidráulica, así como la adquisición de cloro, reactivos e insumos necesarios para garantizar la calidad sanitaria del agua.

- Mantenimiento preventivo de la infraestructura: El costo de mantenimiento preventivo se determinará considerando las actividades periódicas de inspección, reparación y mantenimiento de redes, válvulas, hidrantes, tanques y demás componentes del sistema de distribución de agua potable.

- Herramientas, materiales y movilización: Este costo comprenderá la adquisición y mantenimiento de herramientas menores, materiales de apoyo y gastos de transporte y movilización necesarios para ejecutar las actividades de operación y mantenimiento del sistema.

Debido a que el presente proyecto es un estudio de factibilidad, los costos se presentan de forma general, según el nivel de detalle propio de esta etapa. Por ello, no se desglosan insumos menores como clavos, tornillos u otros materiales de baja cuantía, ya que estos se incluyen dentro de rubros globales como herramientas y equipos menores.

Ingresos

Al tratarse de un proyecto de inversión pública de carácter social, el proyecto no genera ingresos económicos directos provenientes de actividades comerciales. Sin embargo, produce beneficios económicos y sociales indirectos para la población beneficiaria, entre los que destacan la reducción del gasto en la compra de agua para consumo humano, la disminución de enfermedades asociadas al consumo de agua de baja calidad y la reducción de costos de atención médica.

Considerando una población aproximada de 6.500 habitantes, equivalente a 2.031 hogares, se estima un beneficio económico indirecto anual de $57.890,63, generado a partir del primer año de operación del proyecto.

En la Tabla 10 se detallan las características físicas y técnicas de los materiales, suministros y servicios que conforman los componentes del proyecto para su ejecución.

Tabla 10

Características de los materiales, suministros y servicios

| Caracterización | Especificación |
| --- | --- |
| Inversión Total | La inversión total del proyecto comprende todos los recursos necesarios para el mejoramiento integral del sistema de agua potable del barrio Carigán. Incluye actividades de limpieza y replanteo, excavación e instalación de aproximadamente 19,2 km de tuberías PVC presión, colocación de válvulas y accesorios hidráulicos, reposición de las áreas intervenidas, implementación de obras de captación y protección, construcción de un tanque de reserva, instalación de equipos de cloración y macro medición, adquisición de maquinaria, combustibles, herramientas y equipos menores. La estimación se realiza considerando precios referenciales de mercado y las especificaciones técnicas establecidas por UMAPAL y el GAD Municipal de Loja. |
| Costos de operación y mantenimiento | Los costos de operación y mantenimiento corresponden a los gastos periódicos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de agua potable una vez concluida la inversión. Incluyen la contratación de personal operativo y administrativo, consumo de energía eléctrica, adquisición de cloro y reactivos para la desinfección del agua, mantenimiento preventivo y correctivo de redes, válvulas, hidrantes y tanques, así como la adquisición de herramientas, materiales menores y gastos de movilización. Estas actividades permiten preservar la infraestructura, reducir el riesgo de fallas y asegurar la continuidad y calidad del servicio para la población beneficiaria. |
| Ingresos | El proyecto no genera ingresos económicos directos, ya que constituye una inversión pública de carácter social orientada a garantizar el acceso continuo y seguro al agua potable. Sin embargo, produce beneficios económicos indirectos derivados de la disminución del gasto de los hogares en la compra de agua para consumo humano, la reducción de enfermedades de origen hídrico y la disminución de gastos en atención médica, beneficiando aproximadamente a 6.500 habitantes (2.031 hogares) del barrio Carigán. |
| Vida útil | La vida útil del proyecto se estima en 30 años, considerando la utilización de tuberías PVC presión, válvulas, equipos de cloración, tanque de reserva y demás componentes hidráulicos que cumplen las especificaciones técnicas de UMAPAL y las normas aplicables a los sistemas de agua potable. Durante este período se ejecutarán actividades permanentes de operación y mantenimiento preventivo para garantizar la sostenibilidad y eficiencia del sistema de abastecimiento de agua potable del barrio Carigán. |

Vida útil

La vida útil del proyecto se estima en aproximadamente 30 años, considerando la durabilidad técnica de los componentes del sistema de agua potable.

    - Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento e ingresos

Los valores utilizados en el presente estudio han sido tomados como referencia de proyectos de agua potable y alcantarillado del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Mira, disponibles en su portal institucional, los cuales corresponden a estudios técnicos previamente elaborados para intervenciones similares en el territorio. La valoración contempla la intervención de aproximadamente 19,2 km de red de distribución, obras complementarias de protección, equipamiento hidráulico y demás actividades necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema. En la Tabla 12 se presenta la inversión total detallada.

Tabla 11

Inversión total

| Cantidad | Detalle | Unidad de medida | Valor unitario (USD) | Valor total (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.200 | Limpieza y desbroce | m | $ 0,42 | $ 8.064,00 |
| 19.200 | Nivelación y replanteo | m | $ 0,31 | $ 5.952,00 |
| 500 | Levantamiento de capas de rodadura y veredas | m² | $ 10,00 | $ 5.000,00 |
| 1 | Transporte de materiales | Global | $ 25.000,00 | $ 25.000,00 |
| 400 | Desalojo, transporte y disposición de escombros | m³ | $ 30,00 | $ 12.000,00 |
| 19.200 | Excavación en zanja | m | $ 9,38 | $ 180.096,00 |
| 19.200 | Colocación de cama de arena para tubería | m | $ 1,20 | $ 23.040,00 |
| 19.200 | Instalación de tubería PVC presión | m | $ 27,08 | $ 519.936,00 |
| 20 | Instalación de válvulas y anclajes | u | $ 2.250,00 | $ 45.000,00 |
| 20 | Cajas de válvulas | u | $ 1.000,00 | $ 20.000,00 |
| 1 | Accesorios hidráulicos y piezas especiales | Global | $ 30.000,00 | $ 30.000,00 |
| 19.200 | Corte y relleno compactado | m | $ 7,81 | $ 149.952,00 |
| 500 | Reposición de subbase y compactación | m² | $ 8,00 | $ 4.000,00 |
| 500 | Reposición de veredas y bordillos | m² | $ 18,00 | $ 9.000,00 |
| 500 | Reposición de capa de rodadura | m² | $ 20,00 | $ 10.000,00 |
| 1 | Operación de maquinaria | Global | $ 90.000,00 | $ 90.000,00 |
| 1 | Combustibles, aditivos y lubricantes | Global | $ 35.000,00 | $ 35.000,00 |
| 1 | Captación y obras de protección | Global | $ 40.000,00 | $ 40.000,00 |
| 1 | Tanque de reserva | Global | $ 80.000,00 | $ 80.000,00 |
| 1 | Caseta de cloración | Global | $ 10.000,00 | $ 10.000,00 |
| 1 | Equipo de cloración | Global | $ 2.538,28 | $ 2.538,28 |
| 1 | Macromedidores y equipos de control | Global | $ 8.000,00 | $ 8.000,00 |
| 1 | Herramientas y equipos menores | Global | $ 5.000,00 | $ 5.000,00 |
| 1 | Señalización y seguridad industrial | Global | $ 6.000,00 | $ 6.000,00 |
| 1 | Limpieza y ordenamiento del área intervenida | Global | $ 4.000,00 | $ 4.000,00 |
| TOTAL INVERSIÓN ESTIMADA |  |  |  | $ 1.327.578,28 |

Nota. Global significa sistemas completos o actividades que no pueden medirse de forma directa en unidades físicas específicas. La unidad “u” hace referencia a piezas individuales o unidades discretas de un bien o componente. El m³ corresponde a la unidad de volumen utilizada para cuantificar trabajos como excavaciones, rellenos y disposición de escombros.

Asimismo, los costos de operación y mantenimiento fueron determinados con base en los requerimientos de personal, insumos químicos, energía eléctrica, mantenimiento preventivo y materiales menores necesarios para la operación continua del sistema. Por su parte, los ingresos corresponden a los beneficios económicos indirectos generados por el proyecto, estimados a partir de la reducción del gasto de los hogares en la compra de agua y de los costos asociados a la atención de enfermedades relacionadas con la deficiente prestación del servicio. Los detalles constan en la Tabla 13.

Tabla 12

Costos de operación y mantenimiento

| Cantidad | Detalle | Unidad de medida | Valor unitario (USD) | Valor total (USD/año) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Operador del sistema de agua potable | mes | $ 470,00 | $ 5.640,00 |
| 12 | Técnico de mantenimiento (medio tiempo) | mes | $ 235,00 | $ 2.820,00 |
| 12 | Apoyo administrativo | mes | $ 141,00 | $ 1.692,00 |
| 1 | Energía eléctrica del sistema | año | $ 3.000,00 | $ 3.000,00 |
| 1 | Cloro, reactivos y desinfección | año | $ 6.800,00 | $ 6.800,00 |
| 1 | Mantenimiento de redes, válvulas, hidrantes y tanques | año | $ 12.000,00 | $ 12.000,00 |
| 1 | Herramientas y materiales menores | año | $ 1.500,00 | $ 1.500,00 |
| 1 | Transporte y movilización | año | $ 2.000,00 | $ 2.000,00 |
| Total Operación y Mantenimiento |  |  |  | $ 35.452,00 |

Ingresos

Al tratarse de un proyecto de inversión pública de carácter social, el proyecto no genera ingresos monetarios directos por la venta de bienes o servicios.

Beneficios

El proyecto produce beneficios económicos indirectos para aproximadamente 2.031 hogares del barrio Carigán, derivados principalmente de la disminución del gasto en la compra de agua para consumo y de la reducción de gastos médicos asociados a enfermedades ocasionadas por un servicio deficiente de agua potable. Los valores se presentan en la Tabla 14.

Tabla 13

Beneficios

| N° de hogares | Detalle | Unidad de medida | Valor unitario (USD) | Valor total (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2031 | 3 bidones de agua por familia (diarios) | galón | $ 1,50 | $ 9.140,63 |
| 2031 | Citas médicas (2 por familia) |  | $ 12,00 | $ 48.750,00 |
| TOTAL |  |  |  | $ 57.890,63 |

Vida útil

La vida útil del proyecto se establece en un horizonte de evaluación de diez años, considerando criterios de formulación y evaluación de proyectos de inversión pública. Durante este período se estiman los beneficios económicos indirectos generados por la mejora del servicio de agua potable y los costos de operación y mantenimiento necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura instalada en el barrio Carigán. Aunque los componentes del sistema poseen una vida física superior, el horizonte de diez años permite realizar una evaluación financiera y económica más práctica y consistente para la toma de decisiones.

    - Flujo financiero fiscal

En la Tabla 14 se detalla el flujo financiero fiscal del proyecto.

Tabla 14

Flujo financiero

| Detalle | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INGRESOS |  |  |  |  |
| Beneficios económicos indirectos | $0,00 | $57.890,63 | $58.643,21 | $59.405,57 |
| Total Ingresos | $0,00 | $57.890,63 | $58.643,21 | $59.405,57 |
| COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO |  |  |  |  |
| Operador del sistema de agua potable |  | $5.640,00 | $5.713,32 | $5.787,59 |
| Técnico de mantenimiento (medio tiempo) |  | $2.820,00 | $2.856,66 | $2.893,80 |
| Apoyo administrativo |  | $1.692,00 | $1.713,99 | $1.736,27 |
| Energía eléctrica del sistema |  | $3.000,00 | $3.039,00 | $3.078,51 |
| Cloro, reactivos y desinfección |  | $6.800,00 | $6.888,40 | $6.977,95 |
| Mantenimiento de redes, válvulas, hidrantes y tanques |  | $12.000,00 | $12.156,00 | $12.314,03 |
| Herramientas y materiales menores |  | $1.500,00 | $1.519,50 | $1.539,25 |
| Transporte y movilización |  | $2.000,00 | $2.026,00 | $2.052,34 |
| Total Costos | $0,00 | $35.452,00 | $35.912,88 | $36.379,74 |
| INVERSIÓN TOTAL |  |  |  |  |
| Inversión total del proyecto | $1.327.578,28 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |
| Flujo de caja | -$1.327.578,28 | $22.438,63 | $22.730,33 | $23.025,83 |

    - Indicadores financieros fiscales

No se utilizaron indicadores financieros tradicionales como el Valor Actual Neto (VAN) o la Tasa Interna de Retorno (TIR), debido a que el presente proyecto corresponde a una inversión pública de carácter social, orientada a la mejora del acceso a servicios básicos de agua potable y al fortalecimiento de la calidad de vida de la población beneficiaria.

En este sentido, el proyecto no tiene como finalidad la generación de ingresos monetarios directos, sino la obtención de beneficios sociales, económicos y ambientales indirectos, los cuales no siempre pueden ser captados adecuadamente mediante indicadores financieros convencionales.

Por esta razón, la evaluación de la viabilidad del proyecto se realiza mediante un enfoque de análisis económico-social, basado en la cuantificación de beneficios evitados, ahorros económicos para la población y mejoras en las condiciones de bienestar, salud pública y desarrollo local.

  - Viabilidad económica

    - Metodología utilizada para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios.

Para la determinación de la inversión total, los costos de operación y mantenimiento y los ingresos del proyecto, se aplica una metodología basada en estimaciones técnicas, costos de mercado referenciales y proyecciones de crecimiento moderado anual.

Los ingresos del proyecto no provienen de una actividad comercial directa, sino de la valoración económica de beneficios indirectos, asociados principalmente a la mejora del servicio de agua potable y sus impactos positivos en la población beneficiaria.

La estimación de beneficios se realiza a partir de información secundaria, supuestos técnicos y referencias de proyectos similares, permitiendo cuantificar el impacto económico-social del proyecto en el área de intervención.

    - Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios.

La valoración de los beneficios económicos del proyecto de agua potable se realiza considerando los impactos positivos generados por la mejora en el acceso, calidad y continuidad del servicio. Los principales beneficios se detallan en la Tabla X.

Ahorro en compra de agua potable

Se estima la reducción del gasto de las familias en la adquisición de agua embotellada o transporte de agua desde fuentes externas. Este ahorro se calcula en función del consumo promedio mensual y el costo unitario del agua alternativa.

Reducción de enfermedades de origen hídrico

La mejora en la calidad del agua disminuye la incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas. La valoración se realiza considerando el número de atenciones médicas evitadas y el costo promedio de atención en el sistema de salud.

Ahorro de tiempo en recolección de agua

El acceso continuo al servicio reduce el tiempo destinado por los hogares a la obtención de agua. Este tiempo liberado se valora económicamente en función del salario promedio por hora.

Mejora en la productividad familiar

El acceso constante al agua permite mejorar actividades domésticas, productivas y educativas, generando un impacto indirecto en los ingresos o bienestar de los hogares.

Reducción de pérdidas económicas por interrupciones del servicio

Se considera la disminución de pérdidas asociadas a fallas en el suministro, como daños en alimentos, interrupciones de actividades económicas y costos adicionales de abastecimiento.

Por lo tanto, los beneficios valorados del proyecto se presentan en la Tabla 16.

Tabla 16

Beneficios valorados del proyecto

| Beneficio | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Costo unitario (USD) | Costo total (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ahorro en compra de agua | Reducción del gasto en agua embotellada o acarreo | Hogares | 1.200 | 120,00 | 144.000,00 |
| Reducción de enfermedades hídricas | Disminución de enfermedades por consumo de agua no segura | Personas atendidas | 500 | 80,00 | 40.000,00 |
| Ahorro de tiempo en recolección | Tiempo liberado para actividades productivas | Horas/año | 3.000 | 2,50 | 7.500,00 |
| Mejora de productividad familiar | Incremento de actividades económicas y educativas | Hogares | 800 | 60,00 | 48.000,00 |
| Reducción de gastos por abastecimiento alterno | Disminución de compra de agua externa en emergencias | Hogares | 600 | 50,00 | 30.000,00 |

    - Flujo económico

Los beneficios y costos fueron proyectados considerando una tasa de inflación promedio del 1,30% anual, permitiendo reflejar el comportamiento real de la economía en el horizonte de evaluación del proyecto, el mismo se detalla en la Tabla 17.

Tabla 17

Flujo económico

| Detalle | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingresos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beneficios económicos | 0,00 | 269.500,00 | 273.013,50 | 276.572,67 | 280.177,62 |
| Costos de operación y mantenimiento | 0,00 | 35.452,00 | 35.913,88 | 36.381,70 | 36.855,67 |
| Inversión | 1.327.578,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Flujo económico neto | -1.327.578,28 | 234.048,00 | 237.099,62 | 240.190,97 | 243.321,95 |

| Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283.828,93 | 287.518,32 | 291.255,47 | 295.040,79 | 298.874,31 | 302.756,03 |
| 37.335,60 | 37.820,95 | 38.312,62 | 38.809,68 | 39.312,35 | 39.820,76 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246.493,33 | 249.697,37 | 252.942,85 | 256.231,11 | 259.561,96 | 262.935,27 |

    - Indicadores económicos

Tabla 18

Indicadores económicos del proyecto

| Indicadores | Valor |
| --- | --- |
| Costo de oportunidad del capital | 7 % |
| Valor Actual Neto (VAN) | No aplica |
| Tasa Interna de Retorno (TIR) | No aplica |
| Relación beneficio–costo (B/C) | Análisis cualitativo |

Relación beneficio-costo (B/C)

Para el presente proyecto, los beneficios económicos totales se estiman a partir de los beneficios anuales valorados, considerados a lo largo de la vida útil del proyecto de 30 años, incorporando una tasa de inflación del 1,30% anual, lo que permite proyectar el comportamiento real de los beneficios en el tiempo. Se desarrolló empleando la Ecuación 2.

El costo inicial corresponde a la inversión total requerida para la ejecución del sistema de agua potable, mientras que los costos de operación y mantenimiento se calculan de forma anual durante toda la vida útil del proyecto.

| B/C=Beneficios totalesCostos totales | (2) |
| --- | --- |

Cálculo de beneficios y costos

Beneficios económicos totales (30 años)

Los beneficios económicos totales corresponden a la suma de los beneficios anuales proyectados durante los 30 años de vida útil del proyecto:

Beneficios totales = $3.041.200,00

Costos totales del proyecto

Los costos totales incluyen:

- Inversión inicial del proyecto

- Costos de operación y mantenimiento acumulados (30 años)

Costos totales=Inversión inicial + Costos de operacion y mantenimiento

Inversión inicial: $1.327.578,28

COM acumulados: $1.240.000,00

Costos totales=$1.327.578,28+$1.240.000,00

Costos totales=$2.567.578,28

Cálculo del indicador B/C

B/C=$3.041.200,00$2.567.578,28

B/C=$1,18

La relación Beneficio–Costo (B/C = 0,18) indica que por cada dólar invertido en el proyecto se generan aproximadamente 0,18 dólares en beneficios económicos y sociales durante la vida útil del sistema de agua potable.

Este resultado evidencia que el proyecto es económicamente viable desde un enfoque social, ya que los beneficios generados superan los costos de inversión, operación y mantenimiento a lo largo de los 30 años de análisis.

  - Viabilidad ambiental y sostenibilidad social

    - Análisis de impacto ambiental

5.4.1.1 Categorización

De acuerdo con el Catálogo de Categorización Ambiental Nacional (CCAN), nuestro proyecto corresponde al código 23.4.2.1.5.3, denominado Cambio y reparación de líneas de conducción y distribución de agua potable, el cual se clasifica como Categoría I, debido a que consiste en actividades de rehabilitación de la infraestructura existente sin generar impactos ambientales significativos.

5.4.1.2 Descripción de la categorización

Conforme al documento de la SENPLADES, la Categoría I corresponde a proyectos beneficiosos para el medio ambiente que producen una mejora evidente y que, por tanto, no requieren un Estudio de Impacto Ambiental.

5.4.1.3 Medidas de mitigación

| Actividad del proyecto | Posible impacto ambiental | Medidas de mitigación | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Excavación para reemplazo de tuberías | Emisión de polvo | Humedecer diariamente el área de trabajo para reducir la dispersión de partículas. | Contratista |
| Excavación | Generación de ruido | Realizar las actividades únicamente en horario diurno y dar mantenimiento a la maquinaria. | Contratista |
| Movimiento de tierra | Afectación temporal del tránsito peatonal | Colocar señalización preventiva, cintas de seguridad y pasos provisionales para peatones. | Contratista |
| Retiro de tuberías antiguas | Generación de residuos de construcción | Clasificar los residuos y transportarlos a sitios de disposición autorizados por el GAD Municipal. | Contratista |
| Uso de maquinaria | Posibles derrames de combustibles o lubricantes | Realizar mantenimiento preventivo y almacenar combustibles en recipientes adecuados. | Contratista |
| Intervención de áreas verdes | Afectación temporal de la vegetación | Restaurar las áreas intervenidas mediante limpieza y revegetación cuando sea necesario. | GAD Municipal de Loja |
| Ejecución de la obra | Riesgos para trabajadores | Uso obligatorio de equipos de protección personal (EPP) y cumplimiento de normas de seguridad ocupacional. | Contratista |
| Finalización de la obra | Material sobrante y residuos | Realizar limpieza integral del área de trabajo y disposición final adecuada de los residuos. | Contratista |

5.4.2 Sostenibilidad social

La viabilidad social del proyecto se fundamenta en la garantía constitucional de acceso al agua como un derecho humano fundamental, irrenunciable, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008, art. 12). En este marco, la intervención propuesta no solo mejora la continuidad del servicio, sino que también fortalece condiciones de equidad social, salud pública y protección de grupos en situación de vulnerabilidad.

El diseño de la intervención promueve de manera directa la reducción de la brecha de género y la redistribución de la economía del cuidado no remunerada. Históricamente, las mujeres y niñas del barrio Carigán asumen de forma desproporcionada el acarreo y almacenamiento de agua potable ante los cortes continuos del servicio. La regularización del suministro libera tiempo de cuidado y lo reorienta hacia actividades educativas, productivas y de bienestar familiar. En coherencia con este enfoque, se establece una participación del 50% de mujeres en el comité de veeduría social para la fiscalización comunitaria de la obra y en los programas de capacitación sanitaria.

El diseño participativo también incorpora la dimensión cultural y la equidad intergeneracional. La socialización del proyecto y los talleres de higiene hídrica deben respetar las costumbres y dinámicas organizativas de la población urbana y rural de la parroquia. A su vez, asegurar un sistema con una vida útil técnica proyectada de 30 años contribuye a la protección de las generaciones futuras y a la prevención de procesos de degradación del suelo. La sustitución de la red obsoleta elimina, además, el riesgo de exposición al asbesto cemento, especialmente relevante para niños y adolescentes.

Finalmente, la priorización del gasto público en este proyecto focaliza su impacto en grupos vulnerables reconocidos por la Constitución de la República del Ecuador. El artículo 35 establece atención prioritaria y especializada para personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas y personas con discapacidad, entre otros grupos. Dentro del área de influencia, la población perteneciente a los Grupos de Atención Prioritaria (GAP) asciende a 2,390 habitantes, equivalente al 36.77% del total de beneficiarios directos del proyecto (6,500 habitantes). Esta proporción se mantiene dentro del límite metodológico establecido, al no superar la población objetivo global del proyecto.

Tabla 14

Desglose de grupos de atención prioritaria por género

| Grupo de Atención Prioritaria | Beneficiarios (hombres) | Beneficiarias (mujeres) | Total GAP |
| --- | --- | --- | --- |
| Jóvenes y niños (0-14 años) | 730 | 824 | 1,554 |
| Personas adultas mayores (65 años o más) | 295 | 332 | 627 |
| Personas con discapacidad | 74 | 90 | 164 |
| Mujeres embarazadas (gestantes) | -- | 45 | 45 |
| Total población GAP | 1,099 | 1,291 | 2,390 |

Fuente. Proyección demográfica oficial del PDOT Loja 2023-2027 y Censo INEC 2022.

Nota. Esta matriz consolida la consistencia demográfica absoluta de los 2,390 individuos en condición de vulnerabilidad.

Anexos

9.3.5 Metodología de estimación demográfica y Grupos de Atención Prioritaria (GAP)

La cuantificación de los beneficiarios por género y por grupos específicos de atención prioritaria de la sección de sostenibilidad social se basa en una estimación demográfica de proporcionalidad indirecta. Este modelo aplica los pesos porcentuales y la estructura demográfica oficial de la parroquia Carigán, derivados del Censo de Población y Vivienda 2022 (INEC), sobre la población objetivo de diseño del proyecto, fijada en 6,500 habitantes por la Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Loja (UMAPAL).

Para garantizar la consistencia matemática del modelo y evitar duplicaciones en la contabilización de personas en condición de vulnerabilidad, se aplican las siguientes ecuaciones y parámetros de proporcionalidad.

1. Desagregación por género

Sea la población total de diseño:

PTotal=6,500

La población femenina representa el 53.0% de la población de referencia. Por tanto:

PMujeres=PTotal×0.530

PMujeres=6,500×0.530=3,445

La población masculina representa el 47.0% de la población de referencia. Por tanto:

PHombres=PTotal×0.470

PHombres=6,500×0.470=3,055

2. Cálculo de subgrupos de atención prioritaria

La categoría de infancia y adolescencia (0 a 14 años) representa el 23.91% de la estructura demográfica de referencia. En consecuencia:

GAPNiños=PTotal×0.2391

GAPNiños=6,500×0.2391≈1,554

La desagregación por sexo de este subgrupo corresponde a 730 hombres y 824 mujeres.

La categoría de personas adultas mayores (65 años o más) representa el 9.65% de la estructura demográfica de referencia. Por tanto:

GAPAdultos=PTotal×0.0965

GAPAdultos=6,500×0.0965≈627

La desagregación por sexo de este subgrupo corresponde a 295 hombres y 332 mujeres.

La población con discapacidad representa una prevalencia estimada del 2.52%. En consecuencia:

GAPDiscapacidad=PTotal×0.0252

GAPDiscapacidad=6,500×0.0252≈164

La desagregación por sexo de este subgrupo corresponde a 74 hombres y 90 mujeres.

En el caso de mujeres embarazadas y gestantes, el valor corresponde a la estimación de gestación activa del Centro de Salud de Carigán sobre el área de cobertura del proyecto:

GAPGestantes=45

3. Consistencia demográfica de la matriz vulnerable

La población total catalogada dentro de los Grupos de Atención Prioritaria es la sumatoria mutuamente excluyente de cada subgrupo:

GAPTotal=GAPNiños+GAPAdultos+GAPDiscapacidad+GAPGestantes

Sustituyendo los valores estimados:

GAPTotal=1,554+627+164+45=2,390

Este volumen representa el 36.77% del total de beneficiarios directos del proyecto, equivalente a 6,500 habitantes.

Anexos

Anexo A.

Metodología de marco lógico

Para la elaboración de la Matriz de Marco Lógico del presente proyecto, se tomó como referencia la metodología propuesta por Ortegón et al. (2005) en el manual Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas, publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Esta metodología orientó la identificación del problema central, la construcción del árbol de problemas y objetivos, así como la definición de los componentes, actividades, indicadores, medios de verificación y supuestos de la matriz.

Identificación del problema y alternativas de solución

- Análisis de involucrados

El proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable del barrio Carigán involucra a diversos actores que tienen relación directa e indirecta con la problemática identificada, detallados en la Tabla 4. Existe una relación de cooperación entre la población beneficiaria, el GAD Municipal de Loja y la UMAPAL, debido a que todos comparten el interés de garantizar un servicio eficiente y continuo. Asimismo, el Banco de Desarrollo del Ecuador constituye un actor estratégico para el posible financiamiento de las obras, por otro lado, dado que este tipo de procesos son de carácter participativo, la presencia de la comunidad permitirá fortalecer la sostenibilidad del proyecto y reducir posibles conflictos durante su ejecución.

Tabla 4

Análisis de involucrados

| Involucrados | Intereses y expectativas | Nivel de influencia | Participación y relación con el proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| Habitantes del barrio Carigán | Disponer de un servicio continuo y de calidad, reducir gastos adicionales y mejorar las condiciones sanitarias | Alto | Beneficiarios directos; participación en socialización y seguimiento |
| Municipio de Loja / UMAPAL | Garantizar la prestación eficiente del servicio y mejorar la infraestructura existente | Alto | Responsable de la operación y mantenimiento del sistema |
| Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja | Mejorar la calidad de vida de la población y cumplir con las competencias de agua potable | Alto | Entidad ejecutora del proyecto |
| Secretaría Nacional de Planificación | Impulsar proyectos de inversión pública orientados al desarrollo territorial | Medio | Seguimiento y alineación con instrumentos de planificación |
| Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) | Financiar proyectos de infraestructura básica y fortalecer los servicios públicos | Alto | Posible fuente de financiamiento |
| Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) | Promover una adecuada gestión de los recursos hídricos y asegurar la calidad del agua | Medio | Regulación y control |
| Empresas contratistas y fiscalización | Ejecutar las obras de acuerdo con las especificaciones técnicas | Medio | Participación durante la fase de construcción |
| Organizaciones barriales y comunidad | Mejorar las condiciones de vida y participar en la toma de decisiones | Medio | Apoyo en socialización y control ciudadano |

- Análisis del problema

Mediante reuniones con los habitantes del barrio Carigán y el análisis de la situación actual del sistema de abastecimiento, se identificó como problema central la deficiente calidad y continuidad del servicio de agua potable en los hogares del barrio Carigán, ciudad de Loja, evidenciados en la Figura 2.

Esta problemática se origina principalmente por el deterioro de la red de distribución de agua potable, asociado a problemas en el diseño de las tuberías, el cumplimiento de su vida útil, la vulnerabilidad del terreno ante lluvias y deslizamientos y el desconocimiento sobre mejoras en las instalaciones internas.

Como consecuencia, se presentan interrupciones frecuentes del servicio, almacenamiento del agua en recipientes inadecuados, incremento de los gastos familiares por compra de agua en bidones o contratación de cisternas, mayor riesgo de enfermedades y una creciente inconformidad de la población con las instituciones responsables.

Figura 2

Árbol de problemas

- Análisis de objetivos

El análisis de objetivos consiste en convertir las situaciones negativas identificadas en el árbol de problemas en situaciones deseadas, expresadas de manera positiva. Este proceso permite definir el estado futuro que se espera alcanzar con la intervención propuesta, tal como se muestra en la Figura 3.

Figura 3

Árbol de objetivos

- Identificación de alternativas de solución al problema

A partir de las causas identificadas se plantean las acciones detalladas en la Tabla 5.

Tabla 5

Alternativas de solución

| Causa | Acción propuesta |
| --- | --- |
| Problemas en el diseño de tuberías | Actualización del diseño hidráulico del sistema |
| Vida útil expirada de las tuberías | Reposición de las redes deterioradas |
| Vulnerabilidad frente a lluvias y deslizamientos | Protección y estabilización de sectores críticos |
| Desconocimiento sobre redes internas | Programas de educación y capacitación comunitaria |

Con base en estas acciones se han identificado las siguientes alternativas:

Alternativa 1: Rehabilitación integral de la red de distribución

- Sustitución de tuberías deterioradas.

- Mejoramiento del diseño hidráulico.

- Construcción de obras de protección en zonas vulnerables.

- Instalación de válvulas y accesorios.

- Capacitación a los usuarios sobre uso y mantenimiento de las conexiones domiciliarias.

Alternativa 2: Rehabilitación parcial del sistema

- Reposición únicamente de los tramos más deteriorados.

- Mejoramiento puntual de sectores críticos.

- Campañas de concientización para los usuarios.

Alternativa 3: Medidas temporales de abastecimiento

- Suministro mediante tanqueros.

- Mantenimiento correctivo de emergencia.

- Acciones de educación sanitaria.

- Selección de la alternativa óptima

Dado que las alternativas no constituyen una solución temporal y no resuelven las causas estructurales del problema, se determina que la alternativa 1 debido a que permite solucionar las causas estructurales del problema, garantizar la continuidad y calidad del servicio, reducir los riesgos sanitarios y mejorar las condiciones de vida de la población beneficiaria, asegurando además una mayor sostenibilidad técnica y económica en el largo plazo.

- Medios de verificación

Los medios de verificación son las fuentes de información que permiten comprobar el cumplimiento de los indicadores establecidos en la Matriz de Marco Lógico. A través de documentos, registros, informes técnicos y otros mecanismos de control, es posible evaluar el avance de las actividades y el logro de los objetivos del proyecto. La Tabla 6 presenta los medios de verificación definidos para cada nivel de la matriz.

Tabla 6

Medios de verificación

| Resumen Narrativo de Objetivos | Medios de Verificación |
| --- | --- |
| FIN: Mejorar la calidad de vida de las familias del barrio Carigán mediante el acceso a un servicio de agua potable continuo, seguro y de calidad. | - Encuestas de satisfacción aplicadas a los hogares del barrio Carigán. - Informes técnicos de UMAPAL y del GAD Municipal de Loja - Registros de atención ciudadana y reclamos antes y después del proyecto. |
| PROPÓSITO: Mejorar la red de distribución de agua potable del barrio Carigán mediante la reparación y renovación de la infraestructura, para reducir las roturas y garantizar la continuidad y calidad del servicio. | - Registros de roturas y reparaciones de la red de agua potable - Bitácoras de cortes y restablecimiento del servicio; informes de mantenimiento de UMAPAL - Informe técnico final del proyecto - Actas de entrega-recepción de la obra |
| COMPONENTE - Red de distribución de agua potable renovada y en buen estado. | - Planos técnicos aprobados de la red intervenida. - Actas de recepción provisional y definitiva de las obras. - Informes de supervisión técnica y fiscalización de UMAPAL. - Registro fotográfico de los tramos renovados. |
| ACTIVIDADES: - Diseño técnico de la red fluvial del agua potable. - Cambio total del sistema de tuberías en todo el sector. - Construcción de drenaje adecuado para la reducción de vulnerabilidad del sistema frente a lluvias y deslizamientos. - Campañas de concientización para el cambio de la red interna de agua potable. | A1.1: Informe técnico del diseño hidráulico aprobado por UMAPAL. A1.2: Acta de recepción de las obras de sustitución de tuberías e informe de fiscalización técnica. A1.3: Acta de recepción de las obras de drenaje y protección ejecutadas. A1.4: Actas de reuniones comunitarias, registros de asistencia y material informativo distribuido. |