## Cronograma Valorado
386494.61 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO
TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS
CRONOGRAMA VALORADO
| PROYECTO: | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL SITIO EL PLAYON, PARROQUIA TORATA, CANTÓN SANTA ROSA
| Elaborado: | DIRECCIÒN DE ESTUDIOS , PROYECTOS Y COOPERACIÒN |  |  |  | REVISIÓN: | A
| Ubicación: | PARROQUIA TORATA , CANTÓN SANTA ROSA
| Plazo: | 120 |  |  |  |  | TIEMPO EN
| Fecha: | 24/02/2026 |  |  |  |  | DÍAS CALENDARIO
| Nro. | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | P.Total | 30 | 60 | 90 | 120 | Totales
|  | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 4095.7007 | 4095.7007 | 0 | 0 | 0
| 1 | LIMPIEZA Y DESBROCE | m2 | 1507.31 | 1.73 | 2607.6463 | 1507.31 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2607.6463 | 0 | 0 | 0
| 2 | TRAZADO Y REPLANTEO | m2 | 664.31 | 2.24 | 1488.0544 | 664.31 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1488.0544 | 0 | 0 | 0
|  | INFRAESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA |  |  |  | 379633.4692 | 74658.5415 | 103934.8289 | 89955.6188 | 111084.48
| 3 | EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA PUENTES | m3 | 832.17 | 10.99 | 9145.5483 | 832.17 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 9145.5483 | 0 | 0 | 0
| 4 | EXCAVACIÓN MANUAL | m3 | 10.5 | 9.73 | 102.165 | 10.5 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 102.165 | 0 | 0 | 0
| 5 | EXCAVACION EN ROCA | m3 | 28.19 | 13.51 | 380.8469 | 28.19 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 380.8469 | 0 | 0 | 0
| 6 | EMPEDRADO BASE Ø<=40cm | m3 | 22.36 | 29.59 | 661.6324 | 22.36 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 661.6324 | 0 | 0 | 0
| 7 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO | m3 | 1387.25 | 18.92 | 26246.77 | 1387.25 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 26246.77 | 0 | 0 | 0
| 8 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE MEJORAMIENTO | m3-km | 15128.4 | 0.25 | 3782.1 | 15128.4 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 3782.1 | 0 | 0 | 0
| 9 | HORMIGÓN SIMPLE f´c=240 kg/cm2 | m3 | 68.5 | 266.1 | 18227.85 | 68.5 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 18227.85 | 0 | 0 | 0
| 10 | ACERO DE REFUERZO fy=4200kg/cm2. | Kg | 11895.34 | 2.44 | 29024.6296 | 5947.67 | 5947.67 | 0 | 0
[7 empty] | 14512.3148 | 14512.3148 | 0 | 0
| 11 | Suministro de acero estructural ASTM A-588 | Kg | 47472 | 2.64 | 125326.08 | 0 | 14241.6 | 14241.6 | 18988.8
[7 empty] | 0 | 37597.824 | 37597.824 | 50130.432
| 12 | Fabricación de acero estructural ASTM A-588 | Kg | 47472 | 1.72 | 81651.84 | 0 | 14241.6 | 14241.6 | 18988.8
[7 empty] | 0 | 24495.552 | 24495.552 | 32660.736
| 13 | Montaje de acero estructural ASTM A-588 | kg | 47472 | 1.49 | 70733.28 | 0 | 14241.6 | 14241.6 | 18988.8
[7 empty] | 0 | 21219.984 | 21219.984 | 28293.312
| 14 | Pintura acero estructural ASTM A-588 | Kg | 47472 | 0.19 | 9019.68 | 0 | 23736 | 23736 | 0
[7 empty] | 0 | 4509.84 | 4509.84 | 0
| 15 | GAVIONES | m3 | 55.7 | 95.71 | 5331.047 | 16.71 | 16.71 | 22.28 | 0
[7 empty] | 1599.3141 | 1599.3141 | 2132.4188 | 0
|  | MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES |  |  |  | 2765.4401 | 2078.275 | 229.055 | 229.055 | 229.055
| 16 | SEÑALIZACIÓN TIPO CABALLETE DE 1,20X0,60m. (HOMBRES TRABAJANDO) | u | 2 | 178.94 | 357.88 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
[7 empty] | 89.47 | 89.47 | 89.47 | 89.47
| 17 | RÓTULOS AMBIENTALES DE 1,20X0,80 TIPO PEDESTAL | u | 2 | 181.45 | 362.9 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
[7 empty] | 90.725 | 90.725 | 90.725 | 90.725
| 18 | CINTA PLÁSTICA DE SEÑALIZACIÓN "PELIGRO" | m | 200.0004 | 0.26 | 52.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001 | 50.0001
[7 empty] | 13 | 13 | 13 | 13
| 19 | PITUTOS DE DELIMITACIÓN CON CINTA REFLECTIVA | u | 6 | 9.32 | 55.92 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
[7 empty] | 13.98 | 13.98 | 13.98 | 13.98
| 20 | CONOS EN POLIETILENO | u | 4 | 21.88 | 87.52 | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 21.88 | 21.88 | 21.88 | 21.88
| 21 | PALETAS DE SIGA Y PARE | u | 2 | 14.42 | 28.84 | 2 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 28.84 | 0 | 0 | 0
| 22 | BATERÍA SANITARIA MÓVIL (u/mes) | u | 1 | 349.64 | 349.64 | 1 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 349.64 | 0 | 0 | 0
| 23 | LETRERO DE OBRA 6.00 X4.00m (inc. estructura metalica, lona con impresión color) | u | 1 | 1470.74 | 1470.74 | 1 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1470.74 | 0 | 0 | 0
| TOTAL: |  |  |  |  | 386494.61
| INVERSION MENSUAL | [5 empty] | 80832.5172 | 104163.8839 | 90184.6738 | 111313.535
| AVANCE PARCIAL EN % | [5 empty] | 20.9143 | 26.9509 | 23.334 | 28.8008
| INVERSION ACUMULADA | [5 empty] | 80832.5172 | 184996.4011 | 275181.075 | 386494.61
| AVANCE ACUMULADO EN % | [5 empty] | 20.9143 | 47.8652 | 71.1992 | 100
ELABORADO:
ING. JOSE CARPIO ROSALES.
TÉCNICO 3 DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
APROBADO:
REVISADO:
| ING JAIME ORTEGA CARRILLO |  | ING. WILMER TORO OCHOA.
| JEFE DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y COOPERACIÓN ( E ) |  | DIRECTOR DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y COOPERACIÓN. (E)